## 上线分工梳理 （灰度发布)
物联网云部门上线规范
分阶段 | 执行对象 | 执行人 | 内容 | 对应附件文档/准备内容 | 是否邮件 | 参考邮件 | 备注
上线通知 | 测试 | 马翠红 | 通知全员，本次待上线功能（已初步沟通），请开发负责人（李旭东、龚明权）配合检查前后端代码，合并master，提供脚本 |  | 是 | 邮件1
Beta验证 | 研发 | 李旭东、龚明权 | 审查前后端代码，合并master |  | /
| 研发 | 李旭东 | 提供Beta环境SQL脚本、Nacos脚本、服务器脚本、反向代理脚本，Git路径邮件发出 |  | 是 |  | 如表结构变化，SQL脚本包括：表修改脚本、表修改回滚脚本、表当日数据的增量备份脚本
| 测试 | 马翠红 | 构建前后端镜像，Beta环境发布 |  | /
| 测试 | 马翠红、孙佳乐、方文洋 | Beta环境功能验证，验证完成后，发送验证结论邮件 |  | 是
生产上线准备 | 研发 | 李旭东 | 提供上线手册（txt）、生产环境SQL脚本、Nacos脚本、服务器脚本、反向代理脚本，Git路径邮件发出 |  | 是 | 邮件2 | 上线手册是针对每次上线的简化版，写明发布注意事项点；
| 全员 | 全员 | 测试预填写本次待发版本的《版本发布前确认清单》，组织内部沟通，确认本次上线发布时间、发布内容、影响范围、主要验证功能等，讨论结果更新《版本发布前确认清单》 | 《版本发布前确认清单》 | / |  | 1、核对发布清单是否完整，避免开发修改点遗漏； 2、如果涉及APP，加上相关开发（陈小康）；
| 测试 | 马翠红 | 1、本次待发布内容已构建Beta镜像，并通过Beta环境验证； 2、后台服务镜像直接使用Beta环境后台镜像； 3、根据生产域名相关配置，重新构建前端镜像； | 前后端镜像、APP（如涉及） | /
上线申请 | 测试 | 马翠红 | 通知项目经理，Beta环境 已验证通过，上线准备已完成，确认是否上线？ | 《版本发布前确认清单》 | 是 | 邮件3
上线申请确认 | 项目经理 | 尹云霞 | 回复上线申请，确认上线 |  | 是 | 邮件4
上线发布通知 | 测试 | 马翠红 | 邮件通知全员启动上线发布，根据《版本发布前确认清单》，check检查项，并在项目QQ群内上报检查结果 | 《版本发布前确认清单》 | 是 |  | 马翠红负责check发布检查项，并在项目QQ群内上报检查结果
上线发布过程 | 研发 | 李旭东 | 跟踪确认检查项，上报检查结果无误后，开始发布流程 |  | / |  | 生产环境发布优先级最高，所有开发配合支持与响应；
| 研发 | 李旭东 | 备份数据库，本次修改表的数据备份 |  | / |  | 前一日数据库全量备份（跟运维确认即可）+本次修改表的表结构和当日数据增量备份
| 运维 | 汪帆 | 执行上线相关脚本 |  | / |  | 李旭东提前判断本次发布是否需要运维支持，提前协调配合时间，或提前让运维执行脚本；
| 研发 | 李旭东 | 准备check脚本，脚本执行正确性检查 |  | /
| 研发 | 李旭东 | 增加灰度发布环节，根据Beta后端镜像、生产域名前端镜像生成灰度预发布环境； |  | /
| 测试 | 马翠红、孙佳乐、方文洋 | 在灰度预发布环境，使用测试机构及账号，进行新增功能点、主要功能点的验证，QQ群内上报测试结论通知@李旭东 |  | / |  | 1、产品协助验证； 2、前后端研发负责人：李旭东、龚明权； 3、研发优先响应发布问题，协助解决验证问题（如有），协商解决办法； 4、测试机构的测试数据根据具体情况，由开发提供删除脚本给运维，定期清理；
| 研发 | 李旭东 | 验证通过后，生产环境切换到预发布环境 |  | /
| 研发 | 李旭东 | 更新旧生产环境的前后端镜像后，并再次切换回最新生产环境，完成发布过程 |  | / |  | 切换时间要提前预估大致的时间段，便于陈蝶提前通知终端部门
上线完成通知 （内部） | 测试 | 马翠红 | 邮件通知全员已发布及验证完成，验证结果； |  | 是 | 邮件5
上线完成通知 （外部） | 产品 | 陈蝶 | 邮件对外发布上线通知 |  | 是 | 邮件6 | 1、内部小版本不外发通知； 2、大迭代版本需要终端沟通配合，按前期讨论分工进行，如终端Beta环境验证、TMS系统内部消息等；
上线归档 | 研发 | 李旭东、龚明权 | 1、发布代码打TAG； 2、记录前后端TAG、镜像包地址、数据表备份地址到《上线基线记录表》 3、邮件通知全员，已打TAG，已更新《上线基线记录表》 |  | 是 | 邮件7
上线过程审计 | QA | 皮琳琳 | QA给上线后的审计结论，过程文档是否归档的检查 | 《版本发布前确认清单》、生产环境部署手册、上线手册（txt）、数据库脚本、服务器脚本、反向代理脚本、其他脚本、《上线基线记录表》 | 是
注： 1、生产环境发布，全员参与，第一时间响应发布问题！ 2、发布流程：上线通知（测试） -> Beta验证（测试） -> 发布准备（全员）-> 发布申请（测试） -> 发布审批（项目经理）-> 发布执行（技术经理）-> 发布验证（测试）-> 上线完成通知（产品） -> 归档（技术经理）-> 审计（QA） 3、严禁开发人员随意发布生产环境，或修改生产环境数据！ 4、运维人员调整阿里云配置、服务等，需要跟开发经理沟通，由开发经理通知到全员，经过测试验证后才能进行调整；
其他事项： 1、基于此上线规范输出《上线实施方案》，作为上线指导参考文档； 2、TY-STORE云管家平台对应四个环境的部署手册，存放Git，李旭东提供，测试验证正确性，QA审计； 3、产品文档更新：每个上线版本如涉及需求变化，需要更新对应产品相关文档、用户手册、产品宣传资料等，陈蝶负责；

## 上线分工梳理
物联网云部门上线规范
分阶段 | 执行对象 | 执行人 | 内容 | 对应附件文档/准备内容 | 是否邮件 | 参考邮件 | 备注
上线通知 | 测试 | 马翠红 | 通知全员，本次待上线功能（已初步沟通），请开发负责人（李旭东、龚明权）配合检查前后端代码，合并master，提供脚本 |  | 是 | 邮件1
Beta验证 | 研发 | 李旭东、龚明权 | 审查前后端代码，合并master |  | /
| 研发 | 李旭东 | 提供Beta环境SQL脚本、Nacos脚本、服务器脚本、反向代理脚本，Git路径邮件发出 |  | 是 |  | 如表结构变化，SQL脚本包括：表修改脚本、表修改回滚脚本、表当日数据的增量备份脚本
| 测试 | 马翠红 | 构建前后端镜像，Beta环境发布 |  | /
| 测试 | 马翠红、孙佳乐、方文洋 | Beta环境功能验证，验证完成后，发送验证结论邮件 |  | 是
生产上线准备 | 研发 | 李旭东 | 提供上线手册（txt）、生产环境SQL脚本、Nacos脚本、服务器脚本、反向代理脚本，Git路径邮件发出 |  | 是 | 邮件2 | 上线手册是针对每次上线的简化版，写明发布注意事项点；
| 全员 | 全员 | 测试预填写本次待发版本的《版本发布前确认清单》，组织内部沟通，确认本次上线发布时间、发布内容、影响范围、主要验证功能等，讨论结果更新《版本发布前确认清单》 | 《版本发布前确认清单》 | / |  | 1、核对发布清单是否完整，避免开发修改点遗漏； 2、如果涉及APP，加上相关开发（陈小康）；
| 测试 | 马翠红 | 1、本次待发布内容已构建Beta镜像，并通过Beta环境验证； 2、后台服务镜像直接使用Beta环境后台镜像； 3、根据生产域名相关配置，重新构建前端镜像； | 前后端镜像、APP（如涉及） | /
上线申请 | 测试 | 马翠红 | 通知项目经理，Beat环境已验证通过，上线准备已完成，确认是否上线？ | 《版本发布前确认清单》 | 是 | 邮件3
上线申请确认 | 项目经理 | 尹云霞 | 回复上线申请，确认上线 |  | 是 | 邮件4
上线发布通知 | 测试 | 马翠红 | 邮件通知全员启动上线发布，根据《版本发布前确认清单》，check检查项，并在项目QQ群内上报检查结果 | 《版本发布前确认清单》 | 是 |  | 马翠红负责check发布检查项，并在项目QQ群内上报检查结果
上线发布过程 | 研发 | 李旭东 | 跟踪确认检查项，上报检查结果无误后，开始发布流程 |  | / |  | 生产环境发布优先级最高，所有开发配合支持与响应；
| 研发 | 李旭东 | 根据陈蝶和外部沟通的发布时间，先停止服务 |  | /
| 研发 | 李旭东 | 备份数据库 |  | / |  | 注意事项：@李旭东 前一日数据库全量备份（跟运维确认即可）+本次修改表的当日数据增量备份
| 运维 | 汪帆 | 执行上线相关脚本 |  | / |  | 李旭东提前判断本次发布是否需要运维支持，提前协调配合时间，或提前让运维执行脚本；
| 研发 | 李旭东 | 脚本执行正确性检查 |  | /
| 研发 | 李旭东 | 根据数据准备的前后端镜像，发布服务，完成服务重启 |  | /
| 测试 | 马翠红、孙佳乐、方文洋 | 使用测试机构及账号，进行新增功能点、主要功能点的验证 |  | / |  | 1、产品协助验证； 2、前后端研发负责人：李旭东、龚明权； 3、研发优先响应发布问题，协助解决验证问题（如有），协商解决办法； 4、测试机构的测试数据根据具体情况，由开发提供删除脚本给运维，定期清理；
上线完成通知 （内部） | 测试 | 马翠红 | 邮件通知全员已发布及验证完成，验证结果； |  | 是 | 邮件5
上线完成通知 （外部） | 产品 | 陈蝶 | 邮件对外发布上线通知 |  | 是 | 邮件6 | 1、内部小版本不外发通知； 2、大迭代版本需要终端沟通配合，按前期讨论分工进行，如终端Beta环境验证、TMS系统内部消息等；
上线归档 | 研发 | 李旭东、龚明权 | 1、发布代码打TAG； 2、记录前后端TAG、镜像包地址、数据表备份地址到《上线基线记录表》 3、邮件通知全员，已打TAG，已更新《上线基线记录表》 |  | 是 | 邮件7
上线过程审计 | QA | 皮琳琳 | QA给上线后的审计结论，过程文档是否归档的检查 | 《版本发布前确认清单》、生产环境部署手册、上线手册（txt）、数据库脚本、服务器脚本、反向代理脚本、其他脚本、《上线基线记录表》 | 是
注： 1、生产环境发布，全员参与，第一时间响应发布问题！ 2、发布流程：上线通知（测试） -> Beta验证（测试） -> 发布准备（全员）-> 发布申请（测试） -> 发布审批（项目经理）-> 发布执行（技术经理）-> 发布验证（测试）-> 上线完成通知（产品） -> 归档（技术经理）-> 审计（QA） 3、严禁开发人员随意发布生产环境，或修改生产环境数据！ 4、运维人员调整阿里云配置、服务等，需要跟开发经理沟通，由开发经理通知到全员，经过测试验证后才能进行调整；
其他事项： 1、基于此上线规范输出《上线实施方案》，作为上线指导参考文档； 2、TY-STORE云管家平台对应四个环境的部署手册，存放Git，李旭东提供，测试验证正确性，QA审计； 3、产品文档更新：每个上线版本如涉及需求变化，需要更新对应产品相关文档、用户手册、产品宣传资料等，陈蝶负责；